## UserStory
User Story	As Role	I want	That value
1	commercial	Créer un devis	Faire une proposition commerciale au client
2	commercial	Editer un devis	Adapter ma proposition commerciale au client
3	commercial	Consulter un devis	Accéder au devis proposé
4	comptable	Consulter un devis	Accéder au devis proposé
5	commercial	Transformer un devis en facture	Enregistrer la validation du devis
6	commercial	Consulter la facture	Accéder à la facture éditée
7	comptable	Consulter la facture	Accéder à la facture éditée
8	commercial	Transmettre la facture	Soumettre la facture au client
9	comptable	Relancer le client	Relancer le paiement hors-délai
10	Chef des stocks	Ajouter un produit	Ajouter une référence au catalogue
11	Chef des stocks	Editer un produit	Modifier une référence du catalogue
12	Chef des stocks	Lister les produits, inventaire	Connaître l’état des stocks
13	Chef des stocks	Changer les quantités	Editer le nombre de produits disponibles

## Tâches
	include	extend
0-1			Créer une classe Customer
0-2	0-1		Créer un formulaire customer
0-3	0-1		Créer une vue de création d’un customer
0-4	0-1		Créer une vue modifier customer
0-5	0-1		Créer une fonctionnalité de suppression de customer
1	commercial	Créer un devis	Faire une proposition commerciale au client
1-1	0-1		Créer une classe Quotation
1-2	1-1		Créer un formulaire Quotation
1-3	1-1		Créer un mock-up Formulaire
1-4	1-1		Créer une vue de création Quotation
1-5	1-1		Créer un mock-up Quotation
2	commercial	Editer un devis	Adapter ma proposition commerciale au client
2-1	1-1		Créer une vue modification de Quotation
3	commercial	Consulter un devis	Accéder au devis proposé
3-1	1-3		Créer une vue de Quotation
3-2			Créer un mock-up vue Quotation
4	comptable	Consulter un devis	Accéder au devis proposé
3-1	1-3		Créer une vue de Quotation
5	commercial	Transformer un devis en facture	Enregistrer la validation du devis
5-1	2-1		Implémenter la transformation du devis en facture
6	commercial	Consulter la facture	Accéder à la facture éditée
6-1	5-1		Créer une vue de Facture
6-2			Créer un mock-up de Facture
7	comptable	Consulter la facture	Accéder à la facture éditée
7-1	5-1		Créer une vue de Facture
7	comptable	Consulter la facture	Accéder à la facture éditée
8-1	5-1		Envoi de facture par mail
9	comptable	Relancer le client	Relancer le paiement hors-délai
9-1	5-1		Relance de facture par mail
10	Chef des stocks	Ajouter un produit	Ajouter une référence au catalogue
10-1			Créer une classe Product
10-2	10-1		Créer un formulaire Produit
10-3	10-2		Créer une vue détail du produit
11	Chef des stocks	Editer un produit	Modifier une référence du catalogue
11-1	10-2		Créer une vue de modification du produit
12	Chef des stocks	Lister les produits, inventaire	Connaître l’état des stocks
12-1	10-1		Créer une vue de la liste des produits
13	Chef des stocks	Changer les quantités	Editer le nombre de produits disponibles
13-1			Créer une classe StockProduct
13-2	13-2		Créer une fonctionnalité qui permet de modifier le nombre de produit en stock